## Feuil1
Chantier | Numéro | Date | Heure | Durée | Questions à traiter / ordre du jour
Organisation et RH | 1 | 2021-01-28 | 09h30-11h30 | 2h00 | > Parcours du patient et processus associés > Articulation avec les projets adjacents dans une logique de parcours partagé : Article 51, GIP NUR, CPTS, PTA, Maison commune
| 2 | 2021-02-09 | 19h30-21h30 | 2h00 | > Recensement des effecteurs SNP du territoire et lecture de l’offre de ville > Identification des médecins pouvant participer à la régulation médicale
| 3 | 2021-02-15 | 19h30-21h30 | 2h00 | > Cadrer l’organisation avec les structures SNP locales (organisation, transmission d'information, planning…) > Organiser la régulation médicale des SNP
| 4 | 2021-03-04 | 14h-16h30 | 2h30 | > Critères d'orientation et protocoles de redirection vers les partenaires externes > Protocoles de régulation et de traitement des appels et coordination entre les acteurs de la régulation médicale
| 5 | 2021-03-16 | 14h-16h30 | 2h30 | > Plan de formation et de recrutement pour assurer la réponse aux demandes des patients dans les plages horaires d’ouverture (en articulation avec MCVH pour la partie formation) > Fiches de poste (OSNP)
Outils et locaux | 1 | 2021-02-11 | 14h-16h30 | 2h30 | > Etat des lieux des outils déployés sur le territoire et fonctionnalités associées (PHAROS 15, DOCTOLIB, AppliSAMU….)
| 2 | 2021-02-15 | 14h-16h30 | 2h30 | > Expression des besoins fonctionnels (situer les patients, visualiser l’offre, gérer agenda partagé, se coordonner, assurer une téléconsultation…)
| 3 | 2021-03-04 | 16h30-18h30 | 2h00 | > Benchmarking des solutions existantes répondant aux besoins exprimés (en lien avec d’autres préfigurateurs SAS, SAMU 92…et les éditeurs)
| 4 | 2021-03-09 | 14h-16h30 | 2h30 | > Aide au choix stratégique : analyse des différentes options (avantages et inconvénients) dans une vision court terme pilote / long terme 78 > Définition d’une feuille de route de déploiement et d’interopérabilité avec le SI SAMU 78
| 5 | 2021-03-25 | 14h-16h30 | 2h30 | > Savoir où sera positionnée la plateforme d’appels : au sein du SAMU ? Au sein d’une autre plateforme téléphonique déjà mise en place sur le territoire ? Les capacités d’accueil de cette plateforme sont-elles compatibles avec le projet SAS ? Comment articuler les locaux avec ceux de la Maison commune ,
Montage économique et financier | 1 | mardi 23 février 2021 | 14h-16h30 | 2h30 | > Recenser les financements existants (MIG, FIR, Article 51, ACI CPTS) puis de quantifier le besoin de financement
| 2 | jeudi 25 mars 2021 | 16h30-18h30 | 2h00 | > Mettre en place un suivi budgétaire